## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009524495-攀枝花市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护
主管部门 |  | 攀枝花市科学技术局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.按照“六有”标准建立攀枝花市平台运管中心，加强运行、维护、升级管理。2.稳定本级专家、分诊员队伍。3.指导建立2个区县平台。4.开展推介与培训活动。5.开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询服务。 |  |  |  |  | 完成全市6个平台建设，全市平台共入库专家537人、信息员1072人、分诊员29人；完成专家在线咨询服务4231条，录入成果转化、产业支撑、供销对接20项；开展核桃、花椒、山药、百香果等实用技术培训，培训农户100余人，发放技术资料200余册。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金用于调研、专家咨询、聘用人员劳务等费用8.55万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 20 | 8.55 |  |  | 42.75% | 10 | 10 | 该项目于2024年8月通过结题验收，无项目费用发生。
| 其中：财政资金 | 20 | 20 | 8.55 |  |  | 42.75% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成科技兴村在线平台建设 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
|  |  | 平台维护 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 有效解决农户生产过程中技术问题 | 定性 | 好 |  | 好 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户增收 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 破解基层农业科技人员不足，专业不齐问题 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台推广维护 | ＝ | 8.55 | 万元 | 8.55 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 组织专家开展核桃、花椒、山药、百香果等种植技术，培训农户100余人，发放技术资料200余册；入库专家537人、信息员1072人、分诊员29人；完成专家在线咨询服务4231条，录入成果转化、产业支撑、供销对接20项；服务农户1092户，种植规模53560亩，养殖规模4238头/只，服务新型农业经营主体40个，种植规模共3482亩，养殖规模2752头/只，产生经济效益1715万元，挽回经济损失342万元，为科技助力乡村振兴提供了抓手，为农村产业发展、农民增收做出了贡献。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王江颖 |  |  |  |  | 财务负责人：张荣才

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
204 | 攀枝花市科学技术局部门 | 204001 | 攀枝花市科学技术局 | 0 | 772.8886 | 669.6272