## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012725771-氢（能）技术创新项目（攀枝花市氢能产业示范城市科普能力提升）
主管部门 |  | 攀枝花市科学技术局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市科技发展战略研究所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目通过筹办大型科普系列活动，组织参与各级各类科普活动，推进区（县）开展相关科普活动，建立科普人才库，建设攀枝花市氢能科普基地（科普馆），提升科普培训质量和效能等方式和措施，促进“科普+产业”的深度融合发展，提高公民科学文化素质，全面提升攀枝花市氢能产业示范城市科普能力，促进全市经济发展和社会进步。 |  |  |  |  | 筹办大型科普系列活动1场，组织参与各级各类科普活动2场，推进区（县）开展相关科普活动5场，有序推进科普人才库建立和氢能科普基地（科普馆）建设，开展科普培训1场，培训200余人次，发布新闻报道 5 篇。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采用筹办大型科普系列活动，组织参与各级各类科普活动，推进区（县）开展相关科普活动，建立科普人才库，建设攀枝花市氢能科普基地（科普馆）等方式和措施，促进“科普+产业”的深度融合发展，提高公民科学文化素质，全面提升攀枝花市氢能产业示范城市科普能力，促进全市经济发展和社会进步。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25 | 2.05 |  |  | 8.2% | 10 | 6 | 省科技厅同意对项目执行期变更，由原来的2025-01-01 至 2025-12-31变成为2025-01-01 至 2026-12-31。由于本项目核心内容之一的科普馆建设滞后，且科普馆建设预算为 15.00 万，占总经费的60%，以及其他部分项目经费处于应付未付状态，导致预算执行率较低。
| 其中：财政资金 | 0 | 25 | 2.05 |  |  | 8.2% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设攀枝花市氢能科普基地（科普馆） | ＝ | 1 | 处 | 0 | 10 | 6 | 氢能科普馆建设涉及多方协调及专项规划审批，前期因选址论证、与地方相关规划衔接需时较长，导致整体设计及招标流程启动延后。目前，相关工作已进入实质性推进阶段，但因前期关键节点滞后，后续建设及布展等无法在原定周期内完成。
|  |  | 开展科普培训 | ≥ | 3 | 场次 | 2 | 10 | 9 | 因学校放假，导致未能及时开展相关科普培训。
|  |  | 组织大型科普活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建立科普人才库 | ＝ | 1 | 个 | 0 | 5 | 4 | 科普人才库建设涉及专家人才较多，正在积极的推进和完善。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 2 | 10 | 7 | 因为科普馆建设和人才库建设滞后，省科技厅同意对项目执行期变更，由原来的2025-01-01 至 2025-12-31变成为2025-01-01 至 2026-12-31。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科普能力、营造科普氛围 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用（设备费、业务费、劳务费等） | ＝ | 25 | 万元 | 2.05 | 20 | 15 | 项目执行期延长，科普馆建设滞后，未能及时使用该部分经费，同时其他部分项目经费处于应付未付状态。
合计 | [7 empty] | 100 | 82
评价结论 | 本项目自评总分为82分，按照项目研究内容与计划进度，目前已完成大部分内容，获得了较好的效果。截至目前，筹办大型科普系列活动1场，参与各级各类科普活2场，推进区（县）开展相关科普活动5场，推动市（州）科普工作联席会议制度完善制度，建立多地、多部门联动机制，完善科普工作标准和评优评价体系，推进科普人才库建立和氢能科普馆建设，开展科普培训1场，培训200余人次，发布新闻报道 5 篇，公开发表论文1篇。
存在问题 | 本项目在研究内容和成效上严格按照计划任务执行，进展顺利。但一是由于氢能科普馆建设涉及多方协调及专项规划审批，前期因选址论证、与地方相关规划衔接需时较长，导致整体设计及招标流程启动延后，后续建设及布展等无法在原定周期内完成。二是科普人才库建设涉及专家人才较多，但为保证建设质量，导致建设进度稍微滞后。
改进措施 | 下一步将加大氢能科普馆和科普人才库建设力度，提升预算执行率，力争高水平完成全部任务。
项目负责人：黄晓丽 |  |  |  |  | 财务负责人：黄晓丽
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014217956-攀西战略资源创新开发试验区重大科技攻关专项实施评价及对策研究
主管部门 |  | 攀枝花市科学技术局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市科技发展战略研究所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面梳理攀枝花攀西战略资源创新开发试验区重大科技专项总体实施情况，掌握立项项目、承担主体、技术领域、资金分布等信息，系统评价攀枝花实施该重大科技专项所取得的成效，全面总结实施过程中存在的问题和不足，向科技厅和攀枝花市委市政府报送决策咨询报告 1 份、政策建议 3 条，形成项目研究报告 1 篇、论文 1 篇。 |  |  |  |  | 基本完成研究文献的收集整理。与合作单位四川省委党校研究人员共同拟定研究提纲并确定分工研究内容。基本理清攀枝花市承担的项目立项总体情况，承担主体、技术分别领域等。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 收集文献资料，全面了解攀西试验区重大科技攻关项目的概念、特点及设立初衷，并梳理了攀枝花攀西战略资源创新开发试验区重大科技专项总体实施情况，掌握立项项目、承担主体、技术领域、资金分布等信息，为系统评价攀枝花实施该重大科技专项所取得的成效，全面总结实施过程中存在的问题和不足奠定基础。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 5 |  |  | 50% | 10 | 10 | 研究时限为1年，目前还未过半
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 5 |  |  | 50% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 最终研究报告 | ＝ | 1 | 篇 | 0.5 | 15 | 13 | 研究时限为1年，目前还未过半
|  |  | 论文 | ＝ | 1 | 篇 | 0.5 | 10 | 8 | 研究时限为1年，目前还未过半
|  |  | 政策建议 | ≥ | 3 | 条 | 2 | 5 | 3 | 研究时限为1年，目前还未过半
|  | 质量指标 | 向科技厅和攀枝花市委市政府报送决策咨询报告 | ＝ | 1 | 份 | 0 | 5 | 3 | 研究时限为1年，目前还未过半
|  | 时效指标 | 2026年12月 | ≤ | 1 | 年 | 0.4 | 5 | 5 | 研究时限为1年，目前还未过半
| 效益指标 | 社会效益指标 | 总结攀枝花试验区重大科技专项实施成效、提供的合 理化建议为各级政府部门更加科学的决策提供参考 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 16 | 研究时限为1年，目前还未过半
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际解决问题 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 8 | 研究时限为1年，目前还未过半
| 成本指标 | 经济成本指标 | 间接费、业务费、劳务费等 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 20 | 18 | 研究时限为1年，目前还未过半
合计 | [7 empty] | 100 | 84
评价结论 | 研究时限为1年，目前时间还为过半，研究内容已经过半，主要是收集文献资料，全面了解攀西试验区重大科技攻关项目的概念、特点及设立初衷，并梳理了攀枝花攀西战略资源创新开发试验区重大科技专项总体实施情况，掌握立项项目、承担主体、技术领域、资金分布等信息，为系统评价攀枝花实施该重大科技专项所取得的成效，全面总结实施过程中存在的问题和不足奠定基础。
存在问题 | 由于攀西试验区在重大科技专项项目方面的设立初衷和目标既有定量的目标也有定性的目标，为科学评价改重大专项的实施成效增加了一定的难度。
改进措施 | 借鉴成熟的评价方法与重大专项的实际情况，多维度进行评价。
项目负责人：张勇 |  |  |  |  | 财务负责人：黄晓丽

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
204 | 攀枝花市科学技术局部门 | 204001 | 攀枝花市科学技术局 | 25 | 460.2913 | 360.2913
|  | 204002 | 攀枝花市生产力促进中心 | 25 | 33.0556 | 33.0556
|  | 204003 | 攀枝花市科技发展战略研究所 | 0 | 35 | 7.05
|  | 204004 | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心 | 0 | 30.0087 | 30.0777