## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000012037582-省级科技计划项目专项资金（攀枝花市共同富裕试验区科普能力提升）
主管部门 |  | 攀枝花市科学技术局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展省级科技项目，推动全市科普等工作的发展，组织各类培训，全面提升攀枝花共同富裕实验区科普能力。 |  |  |  |  | 项目实施期间，组织开展科普培训24次，培训人数4470人次，发放科普资料11910份；建立攀枝花市科普人才库，收录数据240条，培养备案“天府科普使者”10名；组织大型科普活动4场，举办攀枝花市科普讲解大赛2届。有效提高了攀枝花共同富裕实验区科普能力，促进了全民科学素质的提升，取得了较好的社会和经济效益。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、组织科普培训。开展科普培训24场，培训4470人次。一是组织2025年攀枝花市科普能力提升培训1期，培训142人；二是在各县区开展粮食作物、特色水果等农业科技培训9期，培训311人次；三是在各社区开展科普宣传7期，培训1230人次；四是在各学校开展科普宣传／讲座7期，培训2787人次。 2、组建专业科普队伍。一是建立攀枝花市科普人才库，收录科普人才数据240条；二是培养备案“天府科普使者”10名。 3、推动市内科普基地发展。一是完善市内科普基地达标体系，制定《攀枝花市市级科普基地综合评议表》《攀枝花市市级科普基地周期性评估表》。二是开展市级科普基地新认定工作和周期性评估工作各1次。新认定市级科普基地10家；完成55家市级科普基地的周期性评估。三是组织市内科普基地积极参与各类大型科普活动，2024年全市科普基地共接待各类观众2100余批次，20万余人次，发放科普资料10万余份。 4、完善科普工作联席会议制度职能。一是起草《攀枝花市科普工作联席会议制度（征求意见稿）》文件；二是制定《攀枝花市科普工作标准和评优评价表》，以加强对全市科普资源、人才及平台的整体性规划和统筹协调；三是加强协同联动和资源共享。加强与教体局、应急管理局、市科协、攀枝花学院、县区科技行政管理部门以及学校、医疗机构的联系和协同，共同组织科学家精神宣讲、科普进校园、“科普基地行”等活动，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局。 5、积极参与全省科技活动周、科普活动月活动。一是在市内组织科技活动周、科普活动月等大型科普活动4场，全市5000余人次科普志愿者参加，举办科普讲座、培训1000余期（场），开放科普场馆59家次，开放科研机构4家次，开放高校2家次，群众参与63万余人次，发放各类科普资料31万余册（份）；二是举办攀枝花市科普讲解大赛2届，累计98名选手参赛，内容涵盖植物、动物、医学、物理、化学等众多领域；三是共推荐6人参加四川省科普讲解大赛，攀枝花市科技局获得“2024年、2025年四川省科普讲解大赛优秀组织奖”；四是积极组织参加四川省优秀科普作品和优秀科普微视频评选活动，1条科普微视频获2024年三等奖。 6、其他。一是制作科普宣传视频一部《攀枝花市2021-2024年十大科技创新成果》。放置在市科技局微信公众号上。二是筛选印制一批科普宣传资料。包括10种科普书籍、一批环保袋和帆布袋子。科普书籍共印刷3.6万册，已发放1.19万册。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 28.83 | 28.83 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 28.83 | 28.83 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普培训 | ≥ | 8 | 场次 | 24 | 15 | 15
|  |  | 新建科普基地 | ＝ | 5 | 家 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目时效 | ＝ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市科普能力 | 定性 | 提高公众思想道德素质和科学文化素质 |  | 好 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研经费 | ≤ | 30 | 万元 | 28.83 | 15 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 该专项经费为全市科普能力提升提供有效资金保障，项目绩效目标完成情况良好，受益服务对象满意度达90%以上，评论结论为“优”。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨昕川 |  |  |  |  | 财务负责人：王棚
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户